## EIA-Cronograma
Proyecto Parque Eólico Diadema II
Cronograma Preliminar
Actividad | Plazos |  | Duración | Meses
| Inicio | Fin |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Suscripción de Contratos | 0 | 92 | 92
Contrato de Abastecimiento | 0 | 0 | 0
Cierre Financiero y Contrato Aerogeneradores | 30 | 30 | 0
Contratos Obras Civiles | 61 | 61 | 0
Contrato Obras Electromecánicas | 92 | 92 | 0
Construcción Obras Civiles | 92 | 392
Caminos Internos y Locaciones Aerogeneradores | 92 | 335 | 243 | bar: Meses 4 to Meses 11
Fundaciones de Aerogeneradores | 182 | 392 | 210 | bar: Meses 7 to Meses 13
Construcción Obras Electromecánicas | 152 | 456
Líneas Aéreas de 33 kV | 152 | 456 | 304 | bar: Meses 6 to Meses 15
Ampliación ET Diadema, campos 33 kV y 132 kV | 366 | 457 | 91 | bar: Meses 13 to Meses 15
Instalación Centro de Maniobras 33 kV | 366 | 427 | 61 | bar: Meses 13 to Meses 14
Ensayos y Energización Red Interna 33 kV | 426 | 456 | 30 | bar: Meses 15
Aerogeneradores (x 6) | 304 | 486
Llegada a puerto Comodoro Rivadavia y liberación de Aduana | 304 | 334 | 30 | bar: Meses 11
Transporte desde puerto C.R. a Diadema | 334 | 364 | 30 | bar: Meses 12
Montaje mecánico y eléctrico | 364 | 486 | 122 | bar: Meses 13 to Meses 16
Aerogeneradores (x 6) | 334 | 516
Llegada a puerto Comodoro Rivadavia y liberación de Aduana | 334 | 364 | 30 | bar: Meses 12
Transporte desde puerto C.R. a Diadema | 364 | 394 | 30 | bar: Meses 13
Montaje mecánico | 394 | 516 | 122 | bar: Meses 14 to Meses 17
Ensayos y Marcha Industrial | 486 | 577 | 91 | bar: Meses 17 to Meses 19
Habilitación Comercial | 578 | 578 | 0
Nota: Los plazos de inicio y fin se indican en días corridos contados desde la fecha de suscripción del Contrato de Abastecimiento.